## Slide 1: Projet de développement d’un outil de gestion des Astreintes et Heures supplémentaires / Complémentaires
03/07/2023

## Slide 2: Sommaire
1 - Contexte et objectifs
2 – Les acteurs et rôles de chacun
3 – Pilotage du projet
4 – Réunions de suivi du projet
5 – Situation actuelle et solution cible du projet
6 – Description du projet : leviers, SWOT, gains et coûts
7 – Feuille de route du projet
8 – Expression de besoin : Cahier des charges et Logigramme
9 – Focus sur les besoins d’une passerelle entre l’outil, GTA et GRH
10 – Roadmap du projet (à la main de la MOE)

## Slide 3: 1 – Contexte et objectifs

## Slide 4
1 – Contexte et objectifs
Dans le cadre du projet de la mise en place d’un outil de sécurisation et de gestion des astreintes et heures supplémentaires (HS) / complémentaires (HC), plusieurs étapes ont été réalisées et rappelées ci-dessous.
A présent nous entrons dans une phase de définition de l’expression de besoin.
Etapes réalisées :
11/10/22 - Mise en place d’un groupe de travail des astreintes et HS et HC – Acteurs : N. ASMANE, L. BOUCEBIA, J. DUBOIS, A. ESSIBA, F. FABRE, J. FELICIANO, D. PINGIOTORE
Entretiens et diagnostic de l’existant : 11/10/22, 15/10/22, 22/11/22, 19/01/23 et 15/02/23.
Enquête via un FORMS transmis aux gestionnaires GAP afin de recueillir les pratiques locales
Pour rappel, les 3 chantiers sont :
Chantier 1
  Lot 1 : Saisie des demandes préalables d’astreintes et HS/HC
  Lot 2 : Workflow de validation des demandes préalables
  Lot 3 : Saisie des interventions réalisées
  Lot 4 : Workflow de validation des demandes de réalisations
Chantier 2
  Lot 5 : Calcul du réalisé (Astreinte, HS/HC)
  Lot 5 bis : Gestion des plannings d’astreintes planifiées
  Lot 6 : Workflow de validation GAP
Chantier 3
  Lot 7 : Etats de sortie – demande de paiement CNPR
  Lot 8 : Stat IRP, Stat direction
  Lot 9 : Titre restaurant

## Slide 5: 2 - Les acteurs et rôles de chacun

## Slide 6
2 - Les acteurs et rôles de chacun
LOTS | Suivi du projet | Contributeurs | Décideur
Astreintes Heures supplémentaires/Complémentaires Calcul automatique Workflow de validation Etats de sortie | MOA : N. ASMANE – D. PINGIOTORE – L. BOUCEBIA – J. GALLIANI – F. FABRE - P. ZARB MOE : Y. DIAKHATE – M. PERES SOUS DIRECTION : S. CHALANSONNET (SDAT) - F. LAFFONT (SDAT) - F. CHAUDERON (SDOP PE) - P. OLEON (SDOP PE) | Y. DIAKHATE – M. PERES + 4 personnes L. BOUCEBIA, J. DUBOIS, A. ESSIBA, J. GALLIANI, F. FABRE, J. FELICIANO Gestionnaire GAP 1, Gestionnaire GAP 2, Gestionnaire GAP 3 Manager 1, Manager 2, Manager 3 | R. THEVENON Y. DIAKHATE N. ASMANE S. METIVIER

## Slide 7: 3 – Pilotage du projet

## Slide 8
3 – Pilotage du projet

## Slide 9: 4 – Réunions mensuelles de suivi du projet

## Slide 10
10
Actions | Charge de travail | Phases | Début | Fin | Charges MOA | Charges MOE
Analyse de l’existant (Groupe de travail Astreintes et HS/HC - N. ASMANE, L. BOUCEBIA, J. DUBOIS, A. ESSIBA, F. FABRE, J. FELICIANO, D. PINGIOTORE) | 20 h | Cadrage | 11/10/22 | 15/10/23 | 7 | 
Préparation de la note managers sur la gestion des astreintes et HS/HC (N. ASMANE – D. PINGIOTORE) | 2 H | Cadrage | 17/04/23 | 25/04/23 | 2 | 
Validation de la note de cadrage (R. THEVENON – N. ASMANE – N. ABITBOL – F. FABRE – D. PINGIOTORE) (retour de Nelly attendu pour une validation totale) | 4 H | Cadrage | 24/04/23 | et 26/04/23 | 5 | 
Expression de besoin N. ASMANE – D. PINGIOTORE Relecture de l’expression de besoin en séance : J. DUBOIS, J. GALLIANI, L. BOUCEBIA, F. FABRE, J. FELICIANO | 22 H | Cadrage | 12/06/23 | 15/06/23 | 2 5 | 
Validation des besoins | 2 H | Conception | 16/06/23 | 16/06/23 | 7 | 
Utilisation des informations recueillies précédemment pour lancer le projet « Création d’un outil de gestion des astreintes et HS/HC » Validation du planning de réalisation | 8 H | Conception | 20/06/23 | 26/06/23 | 6 | 
Développement du projet |  | Développement |  |  |  | 
Préparation de l’environnement de tests : Rédaction du plan de test |  | Tests et recettes |  |  |  | 
Tester et recetter |  | Tests et recettes |  |  |  | 
Conception des supports de formation |  | Déploiement et formation |  |  |  | 
Animer les formations des acteurs |  | Déploiement et formation |  |  |  | 
Mise en production |  | Mise en production |  |  |  | 
4 – Réunions de suivi de projet
10

## Slide 11: 5 – Situation actuelle et solution cible du projet

## Slide 12
5 – Situation actuelle et solution cible du projet
Demande de réalisation d’astreintes ou HS/HC en format papier et transmission à la GAP
Après la réalisation des astreintes ou HS/HC, complétude du document par le salarié puis validation manager puis transmission à la GAP pour contrôle et saisie du paiement sur un tableau Excel
Transmission du tableau Excel et PDF signé au CNPR pour le paiement des Astreintes et HS/HC réalisées.
Description de la situation actuelle
Dispositif de saisie dans un outil dédié des demandes avec contrôle de faisabilité
Mise en place d’un workflow de validation Manager, Salarié et DRH GAP / suivi de l’état de la demande
Dispositif de contrôle des demandes et réalisation aligné sur les codes du travail, accords locaux et décision du DRH.
Dispositif de calcul automatique des heures d’intervention réalisées en fonction du profil horaire du salarié.
Contrôle de la réalisation et vérification en masse par des requêtes et/ou contrôle des cas particulier.
Attribution des titres restaurant/indemnité de repas
Contrôle écart prévisionnel / réalisé
Description de la solution envisagée

## Slide 13: 6 – Description du projet : leviers, SWOT, gains et coûts

## Slide 14
6 – Description du projet : leviers, SWOT, gains et coûts
14
14
14
Gain Voir étude DAPS
Gains
Opportunités
Forces
Faiblesse
Menaces
Coût : Analyse et développement en interne. Coût masse salariale
Coût
Analyse SWOT
  Fiabilisation des calculs et par conséquent de la paie
  Edition des états statistiques à la demande
  Améliorer la conformité réglementaire
  Respect des accords en vigueur et des décisions de la DRH
  Gain de productivité pour tous les acteurs
  Résistance au changement liée à des habitudes ancrées (managers, salariés et RH)
  Visibilité des inégalités potentielles de traitement qui feront peut-être ressortir des revendications des salariés (Usages, …)
  Gestion des accès et habilitations à surveiller
  - Certaines managers pourraient se sentir contraint par l’imposition d’un cadre juridique d’une méthodologie et d’un outil SIRH
Organisation
Processus
Compétences
SI
Leviers d’activation
- Harmoniser les méthodes et outils de contrôle
Mettre en place un workflow de validation
Avoir des requêtes sous Excell, pour analyse
Suppression des aller/retour et ressaisie de documents papier
Redistribuer les étapes et activités de contrôle
Moins de temps dédié pour la saisie des gestionnaires RH
Fiabilisation des données
Harmonisation des pratiques
Se doter des outils adaptés
Visibilité de l’état de la demande, et de la prise en charge de la demande,( Pour les managers, les salariés et le métier)
Pilotage en masse de tableaux de suivi d’indicateurs.
SWOT : Strengths Weaknesses Opportunities Threats [FFOM: Forces Faiblesse Opportunités Menaces]
Cette méthode d’analyse permet d’évaluer la capacité de la GAP à répondre aux évolutions de son environnement. Ceci permettra de cerner les problèmes et mettre en évidence les priorités
14
Gain élevé / Complexité moyenne
Gain élevé / Complexité élevée
Gain élevé / Complexité moyenne
Complexité moyenne
Respect de l’environnement par la suppression des documents papier
Fiabilisation des données personnelles (Respect du RGPD) -Suppression des transmissions par mails.
Historisation / Archivages des données
Levier de progrès pour tous les utilisateurs ( gain de temps, et visibilité

## Slide 15: 7 – Feuille de route du projet

## Slide 16
7 – Feuille de route du projet
L’objectif est de mettre en place un outil de gestion des astreintes et HS/HC afin de :
Respect de la législation et accord URSSAF CN
Sécuriser les circuits de validation Directeurs/sous-directeurs, managers, salariés et DRH via un workflow de validation
Indicateurs d’alerte sur le non-respect de la législation ou Accords (à l’attention de la DRH/GAP) au moment de la validation de la demande par le manager ou le directeur/sous-directeur.
Edition d’un état à l’attention du CNPR pour le paiement mensuel des astreintes et Heures S/C.
Edition des statistiques à l’attention des IRP, DRH à la demande.
Edition d’un état pour l’attribution des TR
Réduire le temps passé par les gestionnaires GAP
Méthodologie faire participer 3 managers et 3 agents pour réfléchir et tester coté utilisateur

## Slide 17: 8 – Expression de besoin

## Slide 18
8 – Expression de besoin – Cahier des charges
Note à l’attention des managers en cours de validation chez Nelly

## Slide 19: Processus de recette (VF)
Acteurs | Création de la demande | A date fin + 5 du dernier vendredi - calendaire | Avant la clôture de la paie
GAP
Salarié
CNPR
Manager
Validation salarié
Multi-demandes
Demande préalable HS/HC
Multi-demandes
Masque de saisie
Validation Direction GAP
Accord
Refus
Non
Oui
Respect réglementation ?
Relancer le manager si HS/HC réalisées
(1 relance)
Oui
Non
Fin
Accord
Moulinette journalière : récupération des pointages GTA pour calcul des HS.
Attention si le salarié badge entre 22h et 1h GTA considère la réalisation sur deux jours
Voir MOA SIRH si possibilité de récupérer les informations
Si anomalie
Non
Oui
Workflow
Workflow
Workflow
Workflow
Moulinette : calcul des HS/HC (journalier automate régulier)
Etat de sortie des HS/HC réalisées groupés
Workflow
Validation GAP
Non
Oui
Workflow
Etape intermédiaire
Etat de sortie des HS/HC réalisées format CNPR
8 OLD -V1 – Expression de besoin – Logigramme HS/HC
19
Demander au manager de confirmer les dates de réalisation ou de les modifier
Message
Directeur ou sous directeur éventuellement
Message
Manager
Message
Manager +salarié
Message
Manager +salarié
Message
GAP+ Salarié
Message
Manager + GAP+ Salarié
Message
Manager + Salarié
Mise en attente pour contacter le manager
Oui
Non
Validation Gestionnaire GAP ?
Message
Direction GAP
Workflow
Oui
Non
Fin

## Slide 20: Processus de recette (VF)
Acteurs | Création de la demande Validée au préalable sous G2C : Gestion Changement de Calendrier | A date fin + 5 du dernier vendredi - calendaire | Avant la clôture de la paie
GAP
CNPR
Manager
Demande préalable HS/HC
Multi-demandes
Indiquer le n° G2C ou le n° Redmind
+ Les destinataires messages workflow
Masque de saisie
Oui
Non
Fin
Moulinette journalière : récupération des pointages GTA pour calcul des HS.
Attention si le salarié badge entre 22h et 1h GTA considère la réalisation sur deux jours
Voir MOA SIRH si possibilité de récupérer les informations
Si anomalie
Non
Oui
Workflow
Workflow
Moulinette : calcul des HS/HC (journalier automate régulier)
Etat de sortie des HS/HC réalisées groupés
Workflow
Validation GAP
Non
Oui
Workflow
Etape intermédiaire
Etat de sortie des HS/HC réalisées format CNPR
8 – V2 – Expression de besoin – Logigramme HS/HC –Demande Manager
20
Demander au manager de confirmer les dates de réalisation ou de les modifier
Message
Directeur ou sous directeur ou manager éventuellement
Message
Manager
Message
GAP+ Salarié
Message
Manager + GAP+ Salarié
Message
Manager + Salarié
Mise en attente pour contacter le manager
Oui
Non
Validation Gestionnaire GAP ?
Message
Direction GAP
Workflow
Oui
Non
Fin
Workflow
validation Manager OK
Non
Validation salarié
Multi-demandes
Oui
Oui
Message
Manager demandeur +
GAP +
Destinataires workflow
Salarié
Popup valid. des règles de gestion par le manager
Non
Message
Manager
Validation système
Oui
Accord DRH
Etat de sortie pour les salariés concernés détail du paiement + mois de paie
Non
Non
Workflow
Oui
Message
Directeur ou sous directeur ou manager éventuellement
Notes: Numéro G2C Intervention planifié à l’avance et Numéro Redmind : Intervention urgente non planifiée dans le G2C

## Slide 21: Processus de recette (VF)
Acteurs | Création de la demande Validée au préalable sous G2C : Gestion Changement de Calendrier | A date fin + 5 du dernier vendredi - calendaire | Avant la clôture de la paie
GAP
CNPR
Manager
Demande préalable HS/HC
Indiquer le n° G2C ou le n° Redmind
+ Les destinataires messages workflow
Masque de saisie
Oui
Non
Fin
Moulinette journalière : récupération des pointages GTA pour calcul des HS.
Attention si le salarié badge entre 22h et 1h GTA considère la réalisation sur deux jours
Voir MOA SIRH si possibilité de récupérer les informations
Si anomalie
Non
Oui
Workflow
Workflow
Moulinette : calcul des HS/HC (journalier automate régulier)
Etat de sortie des HS/HC réalisées groupés
Workflow
Validation GAP
Non
Oui
Workflow
Etape intermédiaire
Etat de sortie des HS/HC réalisées format CNPR
8 – V2 – Expression de besoin – Logigramme HS/HC –Demande Collaborateur
21
Demander au manager de confirmer les dates de réalisation ou de les modifier
Message
Directeur ou sous directeur ou manager éventuellement
Message
Manager
Message
GAP+ Salarié
Message
Manager + GAP+ Salarié
Message
Manager + Salarié
Mise en attente pour contacter le manager
Oui
Non
Validation Gestionnaire GAP ?
Message
Direction GAP
Workflow
Oui
Non
Fin
Workflow
validation collaborateur OK
Validation manager
Demande collaborateur
Oui
Message
Manager demandeur +
GAP +
Destinataires workflow
Salarié
Popup valid. des règles de gestion par le manager
Message
Salarié et destinataires messages workflow
Validation système
Oui
Non
Accord DRH
Etat de sortie pour les salariés concernés détail du paiement
Oui
Non
Popup valid. des règles de gestion par le manager
validation Manager OK
Non
Oui
Workflow
Notes: Numéro G2C Intervention planifié à l’avance et Numéro Redmind : Intervention urgente non planifiée dans le G2C

## Slide 22: Processus de recette (VF)
Acteurs | Création de la demande | A date fin + 5 du dernier vendredi - calendaire | Avant la clôture de la paie
GAP
Salarié
CNPR
Manager
Validation salarié
Multi-demandes
Demande préalable Astreinte
Multi-demandes
Masque de saisie
Validation Direction GAP
Accord
Refus
Non
Oui
Respect réglementation ?
Relancer le manager si astreinte réalisée
(1 relance)
Oui
Non
Fin
Accord
Workflow
Workflow
Workflow
Workflow
Etat de sortie des astreintes réalisées format CNPR
8 – Expression de besoin – Logigramme Astreintes
22
Relancer le manager si intervention
(1 relance)
Oui
Non
Cf. logigramme HS/HC Moulinette calcul
Message
Directeur ou sous directeur éventuellement
Message
Manager
Message
Manager +salarié
Message
Manager +salarié
Message
GAP + salarié
Cf. Logigramme Heures intervention – Cadre au forfait
Fin
Si cadre au forfait
Oui
Non
Notes: Virginie

## Slide 23: Processus de recette (VF)
Aeurs | Réalisation de l’intervention | A date fin + 5 du dernier vendredi - calendaire | Avant la clôture de la paie
GAP
Salarié
CNPR
Manager
Validation manager réalisation intervention suite à une astreinte
Saisie des heures réalisées
Non
Oui
Respect réglementation ?
Moulinette journalière : récupération des pointages validés par la GAP
Attention si le salarié badge entre 22h et 1h GTA considère la réalisation sur deux jours
Workflow
Etat de sortie des HS/HC réalisées groupés
Workflow
Workflow
Etat de sortie des HS/HC réalisées format CNPR
8 – Expression de besoin –
Logigramme heures intervention - cadre au forfait
23
Message
Manager +salarié
Message
Manager + Salarié
Message Salarié
Message Salarié
Workflow
Accord manager
Oui
Validation Direction GAP
Workflow
Message Salarié
Non
Doit-on refaire un contrôle GAP ?
Mise en attente pour contacter le manager
Validation Gestionnaire GAP ?
Oui
Non
Message
Direction GAP
Workflow
Fin
Oui
Non

## Slide 24: Processus de recette (VF)
9 – Focus sur les besoins d’une passerelle entre l’outil, GTA et GRH
24
Sous GTA : Pour la semaine hebdo concernée par la demande d’heures supplémentaires ou complémentaires
- Récupération des pointages – Présence badgée jour
- Récupération de l’alerte anomalie 9 Manque un badgeage ou absence injustifiée
- Récupération si salarié en absence (Code motif)
- Code horaire de l’agent pour les cadres au forfait particulièrement
Notes: Présentation du 05/07/2023
Présents : Nassiba ASMANE/ Youssoupha DIAKHATE/ Vincent BARROYER/ Patrick ZARB/ Dalila PINGIOTORE/ Solène OSMONT/ Stéphanie JEAN/ Danielle PATRY

## Slide 25: Processus de recette (VF)
9 – Focus sur les besoins d’une passerelle entre l’outil, GTA et GRH
25
Sous GRH :
- N° agent
- Portefeuille
- Service
- Récupération de la typologie RTT – Cadre au forfait
- si pas cadre au forfait récupération du dernier Horaire dans le calendrier agent
Notes: Présentation du 06/07/2023
Présents : Nassiba ASMANE/ Youssoupha DIAKHATE/ Vincent BARROYER/ Patrick ZARB/ Dalila PINGIOTORE/ Solène OSMONT/ Stéphanie JEAN/ Danielle PATRY

## Slide 26: Processus de recette (VF)
26
Notes: Présentation du 06/07/2023
Présents : Nassiba ASMANE/ Youssoupha DIAKHATE/ Vincent BARROYER/ Patrick ZARB/ Dalila PINGIOTORE/ Solène OSMONT/ Stéphanie JEAN/ Danielle PATRY

## Slide 27: 10 – Roadmap du projet (à la main de la MOE)

## Slide 28
10 – Roadmap du projet (à la main de la MOE)
Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin
GO LIVE
Chantier 2
Lot 5 : Calcul du réalisé (Astreinte, HS/HC)
Lot 5 bis : Gestion des plannings d’astreintes planifiées
Lot 6 : Workflow de validation GAP
Pilotage 60 %
Cadrage 70 %
Conception 70 %
Construction 40 %
Tests 40 %
Déploiement 0%
01 février 2024
Pilotage 60 %
Cadrage 100 %
Conception 90 %
Construction 0 %
Tests 0 %
Déploiement 0%
Pilotage 20 %
Cadrage 50 %
Conception 50 %
Construction 5%
Tests 0 %
Déploiement 0%
Chantier 1
Lot 1 : Saisie des demandes préalables d’astreintes et HS/HC
Lot 2 : Workflow de validation des demandes préalables
Lot 3 : Saisie des interventions réalisées
Lot 4 : Workflow de validation des demandes de réalisations
Chantier 3
Lot 7 : Etats de sortie – demande de paiement CNPR
Lot 8 : Stat IRP, Stat direction
Lot 9 : titre restaurant
CONCEPTION